Załącznik nr 11 do SIWZ

PROJEKT

U M O W A

zawarta  w................................. roku w ................ 2012 roku pomiędzy:

GMINĄ KODEŃ, ul. 1 Maja 20, 21-509 Kodeń

Reprezentowaną przez

Ryszarda Zania – Wójta Gminy Kodeń, przy kontrasygnacie Janiny Papińskiej – Skarbnika Gminy Kodeń w dalszej części umowy zwaną Zamawiającym,

a ....................................................................................

.......................................................................................

Reprezentowaną/m przez …...............................................................................

zwaną/m w dalszej części umowy Wykonawcą

o treści następującej:

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający w trybie przetargu nieograniczonego zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pod nazwą

„Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu”              w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.

- Szczegółowy zakres zadania, technologię i termin ich wykonania określają:

  - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej umowy,

  - Szczegółowa Specyfikacja techniczna (Program Funkcjonalno-Użytkowy),

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2. Oświadczenie Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy:

  - zapoznał się i akceptuje do wykonania przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z dokumentami wymienionymi w § 1 ust.2,

  - badał teren budowy oraz dostępne informacje z nim związane,

  - stwierdził, że prace, które mają być wykonane na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 są technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas wizji lokalnej na terenie budowy eliminują ryzyka związane z niewykonaniem przedmiotu umowy bądź nienależytym wykonaniem z przyczyn dających się ustalić przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy,

  - Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie i środki niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,

  - Wykonawca oświadcza, iż pracownicy realizujący przedmiot umowy posiadają aktualne, udokumentowane badania lekarskie i są przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych,

  - Wykonawca oświadcza, iż nie jest stroną żadnej umowy, na mocy której zawarcie i wykonanie niniejszej umowy wymagałoby zgody osoby trzeciej oraz zobowiązuje się do niezawierania umów, których wykonanie uczyniłoby całkowicie lub częściowo niemożliwym wykonanie niniejszej umowy, lub wykonanie niniejszej umowy w sposób należyty.

§ 3. Termin wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć oraz wykonać całość prac w terminach określonych w § 3 ust.2 i 3 niniejszej umowy.

- Termin rozpoczęcia prac Strony ustalają na dzień protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień: 31.10.2012 r.

- Termin zakończenia prac poprawkowych i porządkowych nie może przekroczyć terminu określonego w ust. 3.

- Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się zakończenie wszystkich prac określonych w umowie, wykonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych poprawek, uporządkowanie terenu budowy i skompletowanie dokumentacji powykonawczej.

- W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Wykonawcy termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w szczególności w przypadku konieczności przerwania robót w wyniku:

  - wystąpienia siły wyższej czyli zjawisk opisanych w § 19 ust.2 umowy

  - w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość ich wykonania. Podstawą do przesunięcia terminu realizacji jest wstrzymanie realizacji robót wyłącznie z następujących powodów uniemożliwiających prowadzenie robót :

    - temperatury powietrza poniżej 6 stopni C,

    - obfitych opadów deszczu,

    - obfitych opadów śniegu.

- Warunkiem uwzględnienia wniosku o przesunięcie terminu realizacji zadania z powodu złych warunków atmosferycznych będą zapisy o wstrzymaniu a następnie podjęciu realizacji robót z powodu złych warunków atmosferycznych z podaniem ich parametrów dokonane przez kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru.

- Wykonawcy przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli przedstawi pisemne wystąpienie do Zamawiającego, w którym udokumentuje, że jednostki, instytucje, organy administracji uzgadniające, opiniujące lub wydające decyzje w sprawie przedmiotu umowy przekroczyły terminy przewidziane w przepisach na wykonanie tych czynności.

§ 4. Przekazanie terenu budowy

- Strony postanawiają, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie nieprzekraczalnym 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Z czynności przekazania zostanie sporządzony protokół zdawczo–odbiorczy podpisany przez Strony. Zamawiający zagwarantuje Wykonawcy dostęp do terenu budowy przez cały okres trwania prac.

§ 5. Inspektor nadzoru, kierownik robót

- Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie …....................................., który działa w granicach umocowania określonego przepisami Prawa Budowlanego.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .............................................

- Koordynatorem prac ze strony Wykonawcy będzie:

- Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego będzie: .......................................................

§ 6. Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

  - stała współpraca z Wykonawcą w zakresie jaki będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należeć będzie określenie sfer, kiedy takie współdziałanie będzie konieczne,

  - przystępowanie do odbiorów robót zgodnie z § 12 niniejszej umowy,

  - terminowe regulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy,

§ 7. Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - rozpoczęcie oraz wykonanie i przekazanie Zamawiającemu całego przedmiotu umowy,

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Prawem Budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robót, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego oraz obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza przepisami BHP i przeciwpożarowymi,

  - zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do prawidłowego wykonania prac,

  - zgłaszanie prac do odbioru, a w szczególności zgłaszanie prac zanikających lub ulegających zakryciu – pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego,

  - zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do rytmicznej realizacji przedmiotu umowy,

  - używanie do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, oraz zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ,

  - przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu prac kompletu dokumentów: certyfikatów i deklaracji zgodności, atestów, protokołów odbiorów oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

  - przedłożenie Zamawiającemu certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności z normami bezpieczeństwa, instrukcji kontroli, obsługi i konserwacji, rysunków oraz oświadczenia o zgodności zamontowanych urządzeń zabawowych z instrukcją montażu oraz nadawaniu się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, dotyczących zamontowanego sprzętu i urządzeń,

  - uporządkowanie placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez Podwykonawców najpóźniej do daty spisania protokołu odbioru końcowego robót lub rozwiązania umowy.

  - usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych wskutek jego działań lub zaniechań a stwierdzonych przez Nadzór w czasie trwania prac, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym.

  - utrzymanie w czystości miejsca pracy oraz ciągów komunikacyjnych, a także sprzątanie na bieżąco i składowanie odpadów i opakowań w wyznaczonych do tego celu miejscach.

  - podejmowanie wszystkich działań w celu zapobiegania wypadkom, powstaniu szkód osób trzecich.

  - instruowanie podwykonawców w zakresie koniecznym do właściwego wykonania Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do podporządkowywania zaleceniom nadzoru technicznego Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał obowiązków określonych w ust. 1 pkt. l niniejszego paragrafu Zamawiający może je wykonać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim będące skutkiem prowadzenia prac przez Wykonawcę.

- Jeżeli osoba trzecia skieruje do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie będące skutkiem prowadzenia prac przez Wykonawcę, Wykonawca zwolni Zamawiającego od tych roszczeń, włącznie z roszczeniami podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace w związku z realizacją przedmiotu umowy. Wykonawca zaspokoi te roszczenia.

#### § 8 Podwykonawcy

#### (zapis obowiązuje w przypadku wystąpienia podwykonawców)

- Zakres robót podlegających wykonaniu przez podwykonawców został określony w ofercie Wykonawcy, która stanowi integralną część niniejszej Umowy.

- Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami na roboty wymienione w § 1 ust. 1.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz niniejszej umowy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

- Umowy, o których mowa w ust. 2, muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

- Powierzenie podwykonawcom robót określonych w ofercie nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy i jego pracowników tak, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej umowy dotyczących podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy, w tym rozwiązania umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy oraz za zapewnienie wszystkich materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy a także za wykonywanie wszelkich innych obowiązków wynikających z Umowy, Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie: .......................... zł (brutto), słownie: ....................................................................... w tym:

  - wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zadania  ..................... zł (netto);

  - podatek VAT w wysokości   23 %, co stanowi ................. zł

- Wynagrodzenie powyższe obejmuje koszt wszelkich materiałów oraz prac wynikających ze Szczegółowej Specyfikacji technicznej (Program Funkcjonalno-Użytkowy), jak również tych, które nie zostały wymienione w sposób wyraźny, a które są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją prac objętych Umową.

- Wykonawca nie będzie mógł się powoływać na pominięcie lub błąd w zakresie konieczności użycia materiałów lub wykonania określonych prac w celu uzyskania zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami związanymi z odbiorem końcowym prac (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy itp.).

- Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT.

- Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, a nie wynikające z dokumentacji przetargowej, będą one rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto tj. …………………..zł (słownie:…………….. zł) w formie weksla „in blanco”.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia tj. ………………….zł (słownie:…………….).

§ 10. Warunki płatności

- Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę oraz zapłaty należności przez Zamawiającego będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, zatwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru powołanego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust.1, a także przekazanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na materiały i elementy wyposażenia, instrukcje obsługi.

- Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i ich protokolarnym odbiorze.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 8 zasady rozliczeń Stron ulegną modyfikacji w taki sposób, że wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po dokonaniu przez Wykonawcę koniecznych poprawek i ponownym sporządzeniu protokołu odbioru jak w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Faktura za wykonane roboty będzie płatna przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze ........................................................... w terminie do 21 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Warunkiem zapłaty należności z tytułu faktury końcowej, jest usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad i usterek i usunięcie niekompletności dokumentacji, w przypadku jej zaistnienia.

- Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 11. Ubezpieczenia

- Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych i od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej do wartości całkowitego wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca może korzystać wyłącznie z usług podwykonawców mających ubezpieczenie opisane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§ 12 Odbiór prac

- Strony postanawiają, iż przedmiotem odbioru będą prace ulegające zakryciu oraz przedmiot umowy. Odbiór poszczególnych części robót następować będzie w oparciu o protokoły częściowego odbioru robót potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

- Wykonawca w osobie kierownika budowy zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. Potwierdzenie lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty dokonania zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie zgłoszenia.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Zamawiający odbierze prace zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru, pod warunkiem, że prace te będą wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym, dokumentacją projektową, SIWZ, oraz ofertą wykonawcy z dnia ...................…., zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego, obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz, że Wykonawca przekazał wymagane dokumenty zgodnie z § 7 ust. 1 pkt j niniejszej umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też wskazane przez Zamawiającego terminy usunięcia stwierdzonych wad. Terminy usunięcia wad nie mogą być dłuższe niż okres niezbędny do niezwłocznego wykonania tych czynności. Jeżeli usterki nie zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca od następnego dnia będzie pozostawał w zwłoce co do zakończenia robót i podlegał karom umownym zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz zgłoszenia gotowości odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Postanowienia ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do odbioru zakwestionowanych robót.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wady lub braki w dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt j umowy, aż do czasu ich usunięcia.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności rysunków i atestów na materiały i urządzenia  użyte do wykonania przedmiotu umowy

- W przypadku, gdy usterki nie dadzą się usunąć Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia bądź do odstąpienia od umowy.

§ 13. Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………. miesięcy gwarancji na roboty budowlane, sztuczną nawierzchnię bezpieczną, wyposażenie placu zabaw wchodzące w przedmiot zamówienia;

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń o charakterze eksploatacyjnym.

- Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego bez wad oraz usterek.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt, w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne możliwości ich usunięcia, jednak nie dłuższym niż w termin 14 dni od dnia  zgłoszenia w formie pisemnej wady lub usterki przez Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek we wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu terminie, od chwili upływu tego terminu Wykonawca będzie podlegał z tego tytułu karom umownym zgodnie z postanowieniami § 17 niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy pisemnie lub faksem usunąć wady i usterki własnym staraniem, a poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich zapłaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT.

§ 14. Zmiana użytych materiałów

- Zmiana przez Wykonawcę materiałów na materiały równoważne, do wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej, wymaga wykazania konieczności dokonania tej zmiany oraz uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i aprobaty Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający ma prawo zmienić wyroby lub materiały na materiały lub wyroby równoważne w każdym czasie – przed ich wbudowaniem a po wykazaniu konieczności takiej zmiany i uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawcy.

§ 15. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej umowy – 0,1 % wartości umownego wynagrodzenia brutto nie więcej jednak niż 5% wynagrodzenia brutto.

  - za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi – 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu w którym miało nastąpić usunięcie wady,

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania przekraczającego określone w umowie kary.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia we wniesieniu wynagrodzenia za wykonane prace zapisanego w  §10 pkt. 4 niniejszej umowy

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto  w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

16. Rozwiązanie umowy

- Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jedynie w przypadku:

  - gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem części robót lub z ich wykonywaniem tak dalece, że nie jest prawdopodobne by zdołał je ukończyć w umownym terminie,

  - realizacji robót przez Wykonawcę w sposób wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej umowy,

  - stwierdzenia niewypłacalności Wykonawcy, wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy lub gdy dokonano zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy,

  - zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego.

- W każdym przypadku rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W każdym przypadku dowodem doręczenia pisma rozwiązującego umowę jest dowód nadania pisma przez Zamawiającego listem poleconym za dowodem doręczenia na adres Wykonawcy wskazany w § 18 ust. 7 niniejszej Umowy. Skutek rozwiązania umowy następuje z chwilą doręczenia pisma rozwiązującego umowę przez Zamawiającego Wykonawcy.

- W przypadku rozwiązania umowy zostanie sporządzony przez Strony protokół inwentaryzacji robót na dzień rozwiązania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na własny koszt.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do spełnienia następujących obowiązków:

  - natychmiastowego wstrzymania wykonywanych prac, za wyjątkiem prac których wstrzymanie naraziłoby Zamawiającego na znaczne szkody,

  - w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy Wykonawca, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,

  - sporządzenia wykazu tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac, nie objętych niniejszą umową, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  - zgłoszenia do dokonania odbioru przez Zamawiającego prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

§ 17. Siła wyższa

- Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z zobowiązań kontraktowych spowodowanych działaniem siły wyższej.

- Przez siłę wyższą Strony rozumieją wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami takimi jak: wojna, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze oraz zdarzenia losowe posiadające charakter siły wyższej.

- Strona poszkodowana przez siłę wyższą zobowiązana jest do poinformowania na piśmie drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej najpóźniej do 3 dni od jej zaistnienia.

- W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na wystąpienie siły wyższej.

- Po zakończeniu oddziaływania siły wyższej na wykonywanie niniejszej umowy, druga strona powinna być niezwłocznie o tym poinformowana.

§ 18. Postanowienia końcowe

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące umów o roboty budowlane oraz przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Strony oświadczają, że ewentualne spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Osobami upoważnionymi do reprezentacji Stron umowy są:

  - ze strony Zamawiającego - …………………..

  - ze strony Wykonawcy - ……………………

- Wszelka korespondencja dotycząca niniejszej umowy kierowana będzie na adres:.

  - Zamawiającego - ………………………

  - Wykonawcy - ……………………………

- Strony zobowiązują się informować o każdej zmianie swojego adresu w terminie 2 dni od jej dokonania, listem poleconym na adres drugiej Strony. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres Strony uważa się za doręczone

- W razie wątpliwości, co do treści niniejszej Umowy pierwszeństwo w jej interpretacji ma treść SIWZ, treść niniejszej Umowy, odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, oraz niepozostające w sprzeczności z warunkami zamówienia ewentualne dodatkowe postanowienia oferty.

.............................						..............................

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załączniki

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przepisy prawne regulujące podstawę wykonywania zamówienia:

  - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.);

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.);

  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881);

  - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie Książki Obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1134 );

  - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 poz.1126),

  - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915),

  - przepisy i wytyczne branżowe.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych w/g CPV:

71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37.53.52.00-9 - Wyposażenie placów zabaw

45.22.38.00-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

- Zamówienie obejmuje Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Utworzenie szkolnego placu  zabaw na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Kodniu” w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”. W zakres zadania wchodzi:

  - Wykonanie dokumentacji.

    - wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na zgłoszenie robót budowlanych.

    - Zamawiający dokona zgłoszenia tych robót w Starostwie Powiatowym w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm),

Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z programem rządowym „Radosna Szkoła” Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 r. Nr 110 poz. 915) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia, w szczególności w zakresie:

      - Montaż urządzeń zabawowych, które zostaną zainstalowane na placu zabaw tj. ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów, z jakich są wykonane,

      - wymiarów i rodzaju nawierzchni na której zostanie ten sprzęt zainstalowany.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględnić: zagospodarowanie terenu placu zabaw i umiejscowienie urządzeń zabawowych wskazanych w niniejszym programie.

  - Wykonanie robót budowlanych.

    - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową oraz wytycznymi określonymi w niniejszej SIWZ, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż..

    - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić system wielozmianowy, jeżeli będzie taka konieczność, celem dotrzymania terminu wykonania zadania.

    - Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację podwykonawczą.

    - Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór ostateczny, jeżeli odbiór nastąpi bez usterek i organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzeżeń.  Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

    - Użyte w Szczegółowej Specyfikacji technicznej (Program Funkcjonalno-Użytkowy) materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów tam wymienionych pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom technicznym określonym w Szczegółowej Specyfikacji technicznej (Program Funkcjonalno-Użytkowy).

    - Materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe w I gatunku i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

    - Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).

    - Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru.

    - Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach :

      - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

      - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r ).

    - Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót budowlanych podwykonawcom.

    - Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlana na okres ………. miesięcy.

  - dostawa oraz montaż urządzeń i elementów wchodzących w skład stanowisk placu zabaw i jego uruchomienie,

  - przekazanie zamawiającemu gotowego do użytkowania obiektu wraz z dokumentacją zawierającą atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji,

  - Ponadto w zakres zadania wchodzi:

    - Organizacja i zagospodarowanie placu budowy.

    - Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb.

    - Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.

    - Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

    - Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem.

    - Całkowite koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę.

    - Utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w Szczegółowej Specyfikacji technicznej (Program Funkcjonalno-Użytkowy) stanowiącym załącznik do SIWZ.

  - Rozliczenie wykonania przedmiotu zamówienia.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (Program Funkcjonalno-Użytkowy).

    - Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt. 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność obliczenia ceny oferty.

    - Wykonane roboty będą odbierane w oparciu o protokoły odbioru robót. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół wykonania i odbioru robót.

    - Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli roboty budowlane będą odebrane bez usterek, przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki jego przeznaczenia oraz organ nadzoru budowlanego nie wniesie zastrzeżeń.